## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 42 | 1 | 52
| Nuevo León | 3 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 1594174 | 1594174.14 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1030567.48 | 64.717 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303202 | Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.) | INF-DEP 14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2016 | 44500000 | 44500000 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 99.4103 | 0 | Metros Cuadrados | 195000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5780936.18 | 4252245.91 | 4252245.91 | 3444490.32 | 72.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1331607.24 | 1244602.88 | 1188396.86 | 74.5271 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512.41 | 342387.06 | 342387.06 | 145653.72 | 68.4774 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3057913.94 | 1135628.84 | 917374.18 | 917374.18 | 29.403 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 735997 | 441102.02 | 441102.02 | 220799.37 | 58.8136 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2485531.9 | 1476198.15 | 1476198.15 | 745659.57 | 59.0479 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828.44 | 1389173.27 | 945723.93 | 501867.99 | 58.0199 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3647807.49 | 3647807.49 | 2365900.63 | 1082196.31 | 63.0907 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 442968.19 | 442968.19 | 346579.4 | 145041.42 | 69.3159 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879928.34 | 5879928.34 | 5879469.15 | 3881383.72 | 98.6488 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 21500000 | 21369467.39 | 21398921.41 | 19890386.74 | 19890386.74 | 19785942.01 | 92.5134 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1619029.08 | 1286430.94 | 1166815.68 | 1166815.68 | 71.5838 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580065.75 | 1314919.26 | 1314919.26 | 474019.73 | 82.1825 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465958 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Obispado, Nuevo León | DESREG10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3986653.3 | 3986653.3 | 3986653.3 | 1242749.86 | 94.9203 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2118524.67 | 1998640.42 | 1725674.67 | 682546.47 | 79.8923 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1620000 | 1620000 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 85.6973 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 891619.98 | 891619.98 | 891619.98 | 49.5344 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 21204901 | 2503651.2 | 2503651.2 | 2480537.64 | 2315122.55 | 744161.29 | 744161.29 | 29.723 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 85060000 | 85060000 | 85060000 | 83991706.86 | 75799804.74 | 75790689 | 75417196.63 | 89.1026 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4407071 | 4407070.66 | 4407070.66 | 4343820.18 | 3107212.02 | 2863111.54 | 2397614.72 | 64.9663 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7210518 | 7210518 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6870575.25 | 95.8573 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626602 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 2 | PDR16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626605 | Rehabilitación De Parque Col. Colinas De Valle Verde Calle No. Reelección Y Valle Pirul, En El Municipio De Monterrey | PDR16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | PDR16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626613 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | PDR16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626615 | Centro Cultural Desarrollo Urbano Colonia Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626619 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | FORTALECE16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | FORTALECE16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | FORTALECE16-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | FORTALECE16-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | FORTALECE16-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | FORTALECE16-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | FORTALECE16-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200668492 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5736820.01 | 5736820.01 | 5376820.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.