## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 123
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 5325058.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 2588661.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 9906977.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3509645.75 | 3509645.75 | 99.9471 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4173146.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631992 | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 943364 | 943364 | 438329 | 943364 | 438329 | 438329 | 438329 | 46.4645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 223824 | 223824 | 67147 | 223824 | 67147 | 67147 | 67147 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665993 | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 704245 | 704245 | 384278 | 704245 | 542037 | 542037 | 384278 | 76.9671 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665996 | Sec. Num. 85 Alberto Santos De Hoyos, Barrio De Margaritas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537141 | 1537141 | 976098 | 1537141 | 1377778 | 1377778 | 976098 | 89.6325 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666147 | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | ESCUELA AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 970962 | 970962 | 537981 | 970962 | 537981 | 537981 | 537981 | 55.407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666148 | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 940181 | 940181 | 816345 | 940181 | 845898 | 845898 | 816345 | 89.9718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666152 | Centro De Desarrollo Infantil Genaro Vazquez No. 4, Genaro Vazquez Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 328780 | 328780 | 98634 | 328780 | 98634 | 98634 | 98634 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666153 | Centro De Desarrollo Infantil Reforma Urbana No. 2las Pedreras, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 865707 | 865707 | 750162 | 865707 | 750162 | 750162 | 750162 | 86.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666154 | Jn Cuauhtemoc Valle Verde Infonavit, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 959436 | 959436 | 593247 | 959436 | 782209 | 782209 | 593247 | 81.528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740675 | Prim. Miguel Hidalgo Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740679 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4737880 | 4737880 | 1421364 | 4737880 | 1421364 | 1421364 | 1421364 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670199 | Sec. No 19 Educadores De Nuevo Leon, Jardines Roma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1532824 | 1532824 | 459847 | 1532824 | 459847 | 459847 | 459847 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670202 | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1006580 | 1006580 | 303701 | 1006580 | 582455 | 582455 | 303701 | 57.8647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670203 | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133996 | 1133996 | 344895 | 1133996 | 1089565 | 1089565 | 344895 | 96.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688338 | Techos De Fibro Cemento - 173303 | 173303 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2010642 | 2010642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688339 | Rehabilitar Centros De Salud - 96272 | 96272 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 434544 | 434544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688341 | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 96691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2632949 | 2632949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688342 | Construccion De Piso Firme - 177187 | 177187 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688343 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 176021 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688344 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 175834 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688345 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 174705 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693846 | Techos De Fibro Cemento - 173126 | 173126 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 603193 | 603193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693847 | Techos De Fibro Cemento - 173068 | 173068 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 86170 | 86170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693848 | Rehabilitar Centros De Salud - 96293 | 96293 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 290210 | 290210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693849 | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 96201 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 378811 | 378811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693851 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 174746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693852 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 173581 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699263 | Techos De Fibro Cemento - 172901 | 172901 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 975063 | 975063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699265 | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 96667 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5525183 | 5525183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11048 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699266 | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 96019 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699267 | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 180304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699268 | Construccion De Piso Firme - 177228 | 177228 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699269 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342 | 180342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3446089 | 3446089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699270 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 175321 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699271 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 175512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 174955 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699273 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 174902 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7275000 | 7275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 388 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 173651 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704739 | Techos De Fibro Cemento - 173347 | 173347 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1263832 | 1263832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704740 | Techos De Fibro Cemento - 173265 | 173265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 861704 | 861704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704741 | Techos De Fibro Cemento - 173163 | 173163 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704742 | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 96519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 472117 | 472117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704743 | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 96111 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 593489 | 593489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704744 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96600 | 96600 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704746 | Construccion De Piso Firme - 177283 | 177283 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704747 | Construccion De Piso Firme - 177467 | 177467 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704748 | Construccion De Piso Firme - 177435 | 177435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704749 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 175384 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704750 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175929 | 175929 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 715000 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704751 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 175690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704752 | 33903 Servicios Integrales - 185506 | 185506 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710236 | Techos De Fibro Cemento - 172958 | 172958 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143617 | 143617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710237 | Rehabilitar Centros De Salud - 96512 | 96512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 409948 | 409948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710238 | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 96072 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 198411 | 198411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710239 | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 180376 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8771733 | 8771733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710241 | Construccion De Piso Firme - 177396 | 177396 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710242 | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 96631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9200000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44404 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710243 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176058 | 176058 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710244 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 175428 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710245 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 174630 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1275000 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710246 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844 | 95844 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710247 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943 | 95943 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710248 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 185538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710249 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 185468 | 185468 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715529 | Techos De Fibro Cemento - 173242 | 173242 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315958 | 315958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715530 | Techos De Fibro Cemento - 173098 | 173098 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 287235 | 287235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715531 | Rehabilitar Centros De Salud - 96316 | 96316 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 159152 | 159152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715532 | Rehabilitar Centros De Salud - 96232 | 96232 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 216784 | 216784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715533 | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 180239 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1277307 | 1277307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715535 | Equipamiento - 187836 | 187836 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715536 | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 187694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120316 | 120316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715537 | Construccion De Piso Firme - 177629 | 177629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 57297 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715538 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 175338 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 175984 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 174773 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 173622 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720952 | Techos De Fibro Cemento - 173327 | 173327 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 947874 | 947874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720953 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 96586 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720954 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 96567 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720955 | Construccion De Piso Firme - 177350 | 177350 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720956 | Construccion De Piso Firme - 177606 | 177606 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720957 | Construccion De Piso Firme - 177491 | 177491 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42973 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 175879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720959 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 174815 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2925000 | 2925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720960 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 173681 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726438 | Techos De Fibro Cemento - 173205 | 173205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 258511 | 258511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726439 | Techos De Fibro Cemento - 172865 | 172865 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 143617 | 143617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726440 | Techos De Fibro Cemento - 172739 | 172739 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114894 | 114894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726441 | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 96456 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 483353 | 483353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726442 | Rehabilitar Centros De Salud - 96249 | 96249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 581939 | 581939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726443 | Rehabilitacion De Biblioteca - 180280 | 180280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1075478 | 1075478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726444 | Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707 | 96707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1713883 | 1713883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8912 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726445 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 175457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726446 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 174868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726447 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 173663 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726448 | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 95980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726449 | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 187459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726450 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185555 | 185555 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726451 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 184999 | 184999 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 814474 | 814474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726452 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 162829 | 162829 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Y SEDESOL FEDERAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2068375.12 | 2068375.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738184 | Jn. Atanacio Carrillo Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 730766 | 730766 | 219230 | 730766 | 219230 | 219230 | 219230 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738188 | Prim. Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 683349 | 683349 | 453530 | 683349 | 453530 | 453530 | 453530 | 66.3687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738189 | Jn Bertha Von Glumer Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3264592 | 3264592 | 1425280 | 3264592 | 1425280 | 1425280 | 1425280 | 43.6587 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738191 | Jn Ignacio Manuel Altamirano Laderas Del Topo Chico, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4188093 | 4188093 | 1256428 | 4188093 | 1256428 | 1256428 | 1256428 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738196 | Jn Emma Godoy Fomerrey 15, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1736673 | 1736673 | 1104754 | 1736673 | 1104754 | 1104754 | 1104754 | 63.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738200 | Prim. Eugenio Garza El Porvenir, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3472739 | 3472739 | 1354112 | 3472739 | 1354112 | 1354112 | 1354112 | 38.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738206 | Jn Dolores Pineda Arce Monterrey, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1983560 | 1983560 | 956251 | 1983560 | 956251 | 956251 | 956251 | 48.2088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738208 | Prim. Profra. Josefa Fraustro Sanchez Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3374059 | 3374059 | 2434140 | 3374059 | 2434140 | 2434140 | 2434140 | 72.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740061 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 874324 | 874324 | 0 | 874324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740071 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 252779 | 252779 | 0 | 252779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740529 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2756 | 2756 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740723 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 416165 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.