## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 76 | 1 | 52
| Nuevo León | 4 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 80
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160300733738 | Rehabilitacion De Vialidades En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1804 | 2616914 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735574 | Rehabilitacion De 7 Centros Educativos En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1802 | 2616653 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735942 | Rehabilitación De 2 Plazas Publicas En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1803 | 2617211 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735943 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Poligo 51 De Monterrey N.L. - 1805 | 2616357 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00170200897969 | Rehabilitación De Parque En Col. Croc,Ubicado En Calle Lucha De Clases Entre Calle Hermanos Serdán Y Calle 1°. De Mayo. - 5576223 | 5576223 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00170200899598 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Construccion De Drenaje Pluvial En Col. Villa Las Fuentes) - 5598642 | 5598642 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00170200901242 | Rehabilitación De Canchas En: Colonia Fomerrey 105, Unidad Deportiva "Fomerrey 113" Col. San Bernabe 10°. Sector Y Colonia San Bernabe 4°. Sector - 5590916 | 5590916 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00170200901243 | Rehabilitación De Cancha De Futbol 9 En Calle Valle Del Mirador Y Paseo De San Bernardo Y Dos Canchas De Futbol 7 En Cd. Deportiva, Calle Francisco Beltran. - 5583136 | 5583136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00170200901244 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Espacios Públicos: 1.- Cancha Ubicada En La Col. San Jorge En Av. Juan Jose Hinojosa Y Santiago El Mayor. 2.- Cancha Ubicada En Calle Guayabo Y Jacaranda Col. Valle Verde 3.- Cancha Ubicada En Col.Bernardo Reyes En Av. Fidel Velzquez Y Privada Rio San Juan) - 5590694 | 5590694 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00170200902800 | Rehabilitación De Canchas En: Unidad Deportiva "Pablo A. Gonzalez" Colonia Pablo A. Gonzalez; Unidad Deportiva " Jesus Hinojosa" Colonia Carmen Serdan Y Unidad Deportiva "Raul Gonzalez" Col. San Bernabe - 5582400 | 5582400 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5386716.86 | 5386716.86 | 5386716.86 | 5386716.86 | 4252245.91 | 4252245.91 | 78.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1655812.64 | 1655812.64 | 1655812.64 | 1508280.27 | 1508280.27 | 1340496.05 | 91.09 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 485512.41 | 485512.41 | 485512.41 | 384388.68 | 384388.68 | 342387.06 | 79.1718 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 735997.89 | 735997.89 | 735997.89 | 617108.25 | 617108.25 | 441102.02 | 83.8465 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2485531.9 | 2485531.9 | 2485531.9 | 1556827.34 | 1556827.34 | 1476198.15 | 62.6356 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1620828.44 | 1620828.44 | 1620828.44 | 1306404.35 | 1306404.35 | 1306404.35 | 80.601 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 3881383.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1619029.08 | 1619029.08 | 1619029.08 | 1317601.08 | 1317601.08 | 1282545.95 | 81.3822 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1580065.75 | 1421907.22 | 1421907.22 | 1421907.22 | 1421907.22 | 1314919.26 | 89.9904 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 17652301.33 | 17652301.33 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 30 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 1725674.67 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 100 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1763953.99 | 1763953.99 | 1763953.99 | 1306404.35 | 1306404.35 | 1306404.35 | 74.0611 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 24442831.36 | 24442831.36 | 24442831.36 | 24442831.36 | 24442831.36 | 24399985.08 | 100 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 84916318.83 | 84916318.83 | 83805874.63 | 78585934.1 | 78585934.1 | 78585934.1 | 92.5451 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | 2546086 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 3567953.71 | 3567953.71 | 3567953.71 | 23.4734 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | 2578168 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6719222.48 | 2537192.89 | 2537192.89 | 2537192.89 | 36.2456 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546331 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 5016955.48 | 5016955.48 | 5016955.48 | 40.3779 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 12424999.99 | 4877045.32 | 4877045.32 | 4877045.32 | 39.2519 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546552 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5699600.81 | 3037012.23 | 3037012.23 | 3037012.23 | 50.6169 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546490 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | 2547097 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8629040.06 | 5747829.5 | 5747829.5 | 5747829.5 | 64.5824 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | 2546717 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 8607319.5 | 2992183.44 | 2992183.44 | 2992183.44 | 33.9058 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | 2546973 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8889039.12 | 1676072.75 | 1676072.75 | 1676072.75 | 18.623 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | 2546876 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 9540852.66 | 4381151.6 | 4381151.6 | 4381151.6 | 45.4005 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | 2546814 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 9876317.8 | 4985546.12 | 4985546.12 | 4985546.12 | 49.9804 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | 2546393 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 9702763.15 | 3026473.33 | 3026473.33 | 3026473.33 | 29.3832 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | 02-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2007372.98 | 401474.6 | 401474.6 | 401474.6 | 15.0229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | 03-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5089382.44 | 5089382.44 | 5089382.44 | 4377386.59 | 875477.32 | 875477.32 | 875477.32 | 17.202 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668492 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Polígono 51 | 04-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5736820.01 | 5736820.01 | 5736820.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | 01-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 6281383.76 | 6281383.76 | 6281383.76 | 5479401 | 1769999.07 | 1769999.07 | 1769999.07 | 28.1785 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742192 | Remodelación De Edificio Existente Centro Comunitario Valle De La Esperanza | 20-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3742501.32 | 3742501.32 | 3742501.32 | 3742501.32 | 2202046.22 | 2202046.22 | 2202046.22 | 58.8389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se detecto error en el calculo de avance físico, el cual se actualiza en este trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742217 | Rehabilitación De Espacio Educativo Para Centro Comunitario | 24-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 5358279.6 | 5358279.6 | 5358279.6 | 5358279.6 | 1648143.6 | 1648143.6 | 1648143.6 | 30.7588 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744049 | Rehabilitación De Escuelas En El Polígono 51 | 32-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 1908186.57 | 1908186.57 | 1908186.57 | 1491981.21 | 1199536.92 | 1199536.92 | 1199536.92 | 62.8627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744064 | Rehabilitación De Pavimentos En El Polígono 51 | 33-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8091813.43 | 8091813.43 | 8091813.43 | 6894729.78 | 4213302.22 | 4213302.22 | 4213302.22 | 52.0687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827268 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon, Pavimentacion De Calle Av. Julio A Roca Parte 2 | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3844929.41 | 3572664.52 | 3572664.52 | 1310204.64 | 59.5444 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827276 | Rehabilitacion Del Parque Col. Colinas De Valle Verde Calle No. Reeleccion Y Valle Pirul, En El Municipio De Monterrey | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3844929.41 | 3572664.52 | 3572664.52 | 1310204.64 | 89.3166 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827297 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6681047.87 | 3374278.21 | 3374278.21 | 3374278.21 | 48.204 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827303 | Centro Cultural Col. Desarrollo Urbano Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2248975.09 | 674692.53 | 674692.53 | 674692.53 | 29.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827307 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de OBras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2190080 | 657024 | 657024 | 657024 | 29.2011 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827311 | Construccion Y Rehabilitacion De Escuela Emiliano Zapata, Ubicada En Col. Tierra Y Libertad, Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9755465.6 | 3515244.17 | 3515244.17 | 3515244.17 | 35.1524 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827318 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Paseo De Los Leones, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998521.32 | 2681510.33 | 2681510.33 | 2681510.33 | 53.6302 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827322 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995888.58 | 2755037.06 | 2755037.06 | 2755037.06 | 55.1007 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852239 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol En Col. Fomerrey 105, Unidad Deportiva "Fomerrey 113", Col. San Bernabe 10° Sector Y Col. San Bernabe, 4° Sector | FORTALECE1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5471453 | 5471453 | 5471453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852241 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol En Col. Pablo A. Gonzalez, Unidad Deportiva "Jesús Hinojosa" Col. Carmen Serdan Y Unidad Deportiva "Raul Gonzalez", Col. San Bernabe | FORTALECE2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2698800 | 2698800 | 2698800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852245 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol 9, Col. Valle Del Mirador Y Dos Canchas De Futbol 7 "Ciudad Deportiva", Col. Venustiano Carranza | FORTALECE 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3754400 | 3754400 | 3754400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852247 | Rehabilitacion De Espacio Público Parque De Los Comerciantes 2a. Etapa, Col. Fomerrey 35 | FORTALECE 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5682 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852248 | Rehabilitacion De Espacio Público Parque De Los Comerciantes 1a. Etapa, Col. Fomerrey 35 | FORTALECE 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5682 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852249 | Rehabilitacion De Parque, Col. Croc, Calles Hermanos Serdan, 10 De Mayo, Lucha De Clases | FORTALECE 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852259 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 2, Col. Puerta De Hierro - Cumbres San Agustin | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852261 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 3, Col. Cumbres San Agustin - Prolongación Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | DESREG3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852264 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 4, Prolongación Ruiz Cortines -Cumbres San Angustin Y Puerta De Hierro | DESREG4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852267 | Remodelación De Plaza Pública, Col. Lomas Del Topo Chico, Calle Federico Guerrero Y Articulo 123 | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE FEDERICO GUERRERO Y ARTICULO 123 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852271 | Remodelación De Plaza Pública, Col. Valle Verde, Calle Jesus Luna Ayala Y Jeronimo Gorena | DESREG6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852278 | Remodelación De Plazas Públicas Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 1, Col. Puerta De Hierro-Prolongacion Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | DESREG1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852288 | Temporada Otoño Invierno Ballet De Monterrey | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTERREY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852350 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido, Col. La Alianza | 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 699000 | 699000 | 699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852352 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos: Cancha, Col. Burocratas Municipales | 8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852355 | Construcción De Drenaje Pluvial, Col. Villa Las Fuentes | 9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852357 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Centro Cultural Alameda, Zona Centro | 10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852363 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Alberca Para El Centro De Inclusion, Col. Antonio I. Villarreal | 11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852364 | Rehabilitacion De Espacios Publicos 4 Canchas En Diferentes Colonias | 12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2001000 | 2001000 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852367 | Rehabilitación De Parque Col. Ampliación Reforma Agraria, Ejidatarios Y Camino Real | 13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852368 | Rehabilitacion De Parque, Col. Pablo A. Gonzalez, Francisco Perez Y Juan Gutierrez | 14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200892557 | Rehabilitacion De Parques, Zona Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PROREG 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200892576 | Rehabilitacion De Parques, Zona Sur, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200892583 | Rehabilitacion De Parques, Zona Norte, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secreteria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200892589 | Rehabilitacion De Parques, Zona Poniente, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.